## PIM-2018
OBRAS PAGADAS A TRAVES DE PROGRAM DE INVERSION MUNICIPAL DE ENERO - SEPTIEMBRE 2018
[8 empty] | MUNICIPIO: | OCOSINGO |  | TIPO DE RECURSO: |  |  | PIM 2018
Clave presupuestal | [9 empty] | ESTRUCTURA FINANCIERA | [5 empty] | Avances
Fi | F | SF | P | SP | PR | Ob | Pt | Nombre de Obra | Localidad | Rec. Prog, | Rec. Ejercido | Saldo | Tipo | Fecha Recepcion al congreso del estado | Num.Of.Rec.Enviado al congreso del estado | Fisico | Financiero
2 | 2 | 1 | 03 | 04 | 11 | 00001 | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS Y TROTAPISTA (UNIDAD DEPORTIVA YAXCHILAN) | UNIDAD DEPORTIVA YAXCHILAN (CABECERA MUNICIPAL) | 2288386.76 | 2288386.76 | 0 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 1 | 3 | 03 | 06 | 03 | 00002 | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL | BARRIO MIRADOR | 114952.98 | 114952.98 | 0 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 1 | 03 | 08 | 09 | 00004 | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN | BARRIO TUY TIC (CABECERA MUNICIPAL) | 185210.65 | 185210.65 | 0 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 1 | 03 | 08 | 14 | 00005 | 6151 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL | BENITO JUÁREZ BULUA | 369636.76 | 369636.76 | 0 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 1 | 03 | 08 | 14 | 00006 | 6151 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES | CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS) | 55000 | 54520 | 480 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 1 | 03 | 08 | 14 | 00007 | 6151 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL | RANCHERÍA BALAXTE | 357485.23 | 341356.56 | 16128.67 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 6 | 03 | 09 | 09 | 00008 | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE CAMELLONES EN EL PANTEÓN NUEVO MUNICIPAL | PANTEÓN NUEVO (JARDÍNES DE OCOSINGO) | 370000 | 364006.93 | 5993.07 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 1 | 03 | 10 | 20 | 00009 | 6121 | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILANCIA DEL BASURERO MUNICIPAL (2DA. ETAPA) | BASURERO MUNICIPAL | 577871.61 | 577871.61 | 0 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 5 | 1 | 03 | 17 | 01 | 00011 | 6123 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (NIVEL BÁSICO) | CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS) | 328274.86 | 328274.86 | 0 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 5 | 1 | 03 | 17 | 01 | 00012 | 6123 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (NIVEL BÁSICO) | LOCALIDADES (VARIAS) | 250000 | 248972.31 | 1027.69 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 3 | 03 | 17 | 04 | 00014 | 6143 | REHABITICACIÓN DE AGUA POTABLE | CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS) | 450000 | 397781.25 | 52218.75 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 3 | 03 | 17 | 04 | 00015 | 6143 | REHABITACIÓN DE AGUA POTABLE | LOCALIDADES (VARIAS) | 195000 | 138639.7 | 56360.3 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 1 | 03 | 17 | 07 | 00016 | 6143 | REHABITACIÓN DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO) | CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS) | 799600.45 | 799600.45 | 0 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 6 | 03 | 17 | 09 | 00017 | 6123 | REHABILITACIÓN DEL MERCADO ARTURO ZUÑIGA | CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EVARISTO PIMIENTA CALVO) | 1000000 | 896509.1 | 103490.9 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 1 | 03 | 17 | 09 | 00018 | 6223 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS (PRESIDENCIA MUNICIPAL) | BARRIO CENTRO (CABECERA MUNICIPAL) | 98539.6 | 98539.6 | 0 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 1 | 03 | 17 | 09 | 00019 | 6123 | REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA "MARCOS VILLANUEVA LÓPEZ" (2DA ETAPA) | BARRIO CANDELARIA (CABECERA MUNICIPAL) | 345973.45 | 345973.45 | 0 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 1 | 03 | 17 | 09 | 00020 | 6223 | REHABILITACIÓN DE BODEGA MUNICIPAL | BODEGA MUNICIPAL | 16669.32 | 16669.32 | 0 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 4 | 03 | 17 | 10 | 00021 | 6143 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS) | 1900000 | 1895697.8 | 4302.2 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 4 | 03 | 17 | 10 | 00022 | 6143 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | LOCALIDADES (VARIAS) | 1500000 | 1500000 | 0 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 6 | 03 | 17 | 13 | 0023 | 6143 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CABECERA MUNICIPAL | 30000 | 24444.02 | 5555.98 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 6 | 03 | 17 | 13 | 0024 | 6143 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | LOCALIDADES (VARIAS) | 150000 | 145084.04 | 4915.96 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 6 | 03 | 9 | 9 | 0025 | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE CASETAS | BARRIO BONAMPAK | 210000 | 179296.49 | 30703.51 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 1 | 03 | 08 | 17 | 00026 | 6151 | CONSTRUCCIÓN DE BARANDALES | CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS) | 27271.6 | 27271.6 | 0 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 1 | 03 | 12 | 08 | 0027 | 6143 | CONSTRUCCIÓN DE CONTENEDORES DE BASURAS | DIFERENTES BALNEARIOS | 25000 | 25000 | 0 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 1 | 3 | 03 | 12 | 05 | 0028 | 6143 | MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO. | CABECERA MUNICIPAL | 4701464.84 | 4701464.84 | 0 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 1 | 03 | 17 | 01 | 0029 | 6123 | REHABILITACION DE SALA DE REUNIONES | BARRIO LOS PINO III | 560000 | 560000 | 0 | C | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 13 |  | 03 | 6 | 07 | 0031 | 6143 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | BARRIO BELÉN | 196921.36 | 196921.36 | 0 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 1 | 3 | 03 | 6 | 01 | 0032 | 6141 | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE | BARRIO LOS MOCHIS | 221598.83 | 221598.83 | 0 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 3 | 03 | 5 | 03 | 0033 | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO NORIA | CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS) | 260000 | 257040 | 2960 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 2 | 1 | 03 | 10 | 21 | 0034 | 6121 | REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE LA ZONA DE CARGA Y DESCARGA | BARRIO MIRAFLORES | 101587 | 101587 | 0 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
2 | 4 | 1 | 3 | 17 | 9 | 0042 | 6143 | REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL | BARRIO EVARISTO PIMIENTA | 10000 | 4060 | 5940 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
[8 empty] | PAGO DE DEUDA PUBLICA | OCOSINGO | 5522000 | 5522000 | 0 | AD | 15/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018 | 100% | 100%
obras
[9 empty] | Sumatorias: | 23218445.3 | 22928368.27 | 290077.03 |  |  | saldo:
Obras Con Recursos del Fondo solidario Ejercicios anteriores PAGADOS DE ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2018.
Clave presupuestal Fi: Clave presupuestal | Descripción de la obra | Localidad | Estructura financiera |  |  | Tipo | Fecha Recepcion al congreso del estado | Num.Of.Rec.Enviado al congreso del estado | Avances
Fi | F | SF | P | SP | PR | Ob | Pt |  |  | Total autorizado | Total Devengado | saldo |  |  |  | Fisico | Financiero
2 | 2 | 6 | 03 | 17 | 13 | 0035 | 6143 | Mejoramiento de Vivienda | sibaca | 410200 | 410200 | 0 | c |  |  | 100% | 100%
2 | 2 | 6 | 03 | 17 | 13 | 0036 | 6143 | Mejoramiento de Vivienda | Ocosingo Localidades Varias | 365076.8 | 365076.8 | 0 | c |  |  | 100% | 100%
2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0037 | 6143 | Construccion de Dren Pluvial | Ocosingo (Barrio Lacantun) | 419293.01 | 419293.01 | 0 | c |  |  | 100% | 100%
2 | 2 | 6 | 03 | 17 | 13 | 0039 | 6143 | Mejoramiento de Vivienda | Santo Tomas | 93.981.99 | 93.981.99 | 0 | c |  |  | 100% | 100%
2 | 2 | 6 | 03 | 17 | 13 | 0040 | 6143 | Mejoramiento de Vivienda | Regionez Varias (COCICEL) | 507000 | 507000 | 0 | c |  |  | 100% | 100% | 11111
OBRAS PAGADAS A TRAVES DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL DE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2018
[8 empty] | MUNICIPIO: | OCOSINGO |  | TIPO DE RECURSO: |  |  | PIM 2018
Clave presupuestal Fi: Clave presupuestal |  |  | ESTRUCTURA FINANCIERA | [5 empty] | Avances
Fi | F | SF | P | SP | PR | Ob | Pt | Nombre de Obra | Localidad | Rec. Prog, | Rec. Ejercido | Saldo | Tipo | Fecha Recepcion al congreso del estado | Num.Of.Rec.Enviado al congreso del estado | Fisico | Financiero
2 | 2 | 1 | 03 | 17 | 09 | 0044 | 6223 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS (PRESIDENCIA MUNICIPAL) | BARRIO CENTRO (CABECERA MUNICIPAL) | 120000 | 119950.64 | 49.36 | AD | 15/01/2019 | MOC/DOPM/SDU/0001/2019 | 100% | 100%
2 | 1 | 3 | 03 | 15 | 00 | 0045 | 6155 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE DRENAJE PARA DIFERENTES BARRIOS) | CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS) | 66700 | 66700 | 0 | C | 15/01/2019 | MOC/DOPM/SDU/0001/2019 | 100% | 100%
2 | 1 | 3 | 03 | 12 | 05 | 0046 | 6143 | MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO. | CABECERA MUNICIPAL | 103377 | 101569.71 | 1807.29 | AD | 15/01/2019 | MOC/DOPM/SDU/0001/2019 | 100% | 100%
Note on J3: Nombre del Municipio
Note on J76: Nombre del Municipio
Note on L39: Ejercido en el Presupuesto 2014
Note on M39: Total de Obras

## FSM -EJERCICIOS ANTERIORES
OBRAS RECEPCIONADAS EN EL 2018
|  |  |  | MUNICIPIO: | OCOSINGO |  |  |  | TIPO DE RECURSO: |  |  | FSM - EJERCICIOS ANTERIORES
No. Of. Reg. | Prog. | Subp | No. Obra | Nombre de Obra | Localidad | Rec. Asignado | Rec. Saldo anterior | Rec. Prog, | Rec. Ejercido | Saldo | Tipo | Fecha Recep. | Num.Of.Rec. | Observac.
01 | 03 | 04 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS Y TROTAPISTA (UNIDAD DEPORTIVA YAXCHILAN) | UNIDAD DEPORTIVA YAXCHILAN (CABECERA MUNICIPAL) | 0 | 0 | 2288386.76 | 2288386.76 | 0 | AD | 13/11/2018 | MOC/DOPM/SDU/0001/2018
obras
[5 empty] | Sumatorias: | 0 | 0 | 2288386.76 | 2288386.76 | 0 |  |  | saldo: | 0
Note on F3: Nombre del Municipio
Note on G7: Techo Financiero 2014
Note on G41: Techo Financiero 2014
Note on H41: Suma de Saldos Anteriores
Note on J41: Ejercido en el Presupuesto 2014
Note on K41: Total de Obras
Note on O5: Intereses, Refrendos, Recursos Anteriores y Obervaciones.